## Stima dedei costi +
FORMAZIONE DEL BUDGET DI PROGETTO
PROGETTO: |  |  | TOTALE |  | 34266.6667
DETTAGLI |  | THREE-POINT COST ESTIMATE |  |  | MEDIA
ATTIVITA' | DESCRIZIONE ATTIVITA' | BEST-CASE | MOST LIKELY | WORST-CASE
1. COSTI GENERALI | 1.1. Costi interni indiretti per infrastrutture e servizi | 100 | 500 | 1000 | 516.6667
| 1.2. Costi generali | 200 | 500 | 1000 | 533.3333
| 1.3. Spese di pubblicità | 500 | 1000 | 2000 | 1083.3333
2133.3333
2. RECLUTAMENTO TEAM | 2.1. Costi interni indiretti per personale | 500 | 1000 | 2000 | 1083.3333
| 2.2. Costi per consulenze esterne | 0 | 500 | 1000 | 500
| 2.3. Costi per incarichi/perizie | 0 | 0 | 0 | 0
1583.3333
3. ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE | 3.1. Acquisto hardware | 2000 | 3000 | 4000 | 3000
| 3.2. Acquisto licenze software | 1000 | 2000 | 3000 | 2000
5000
4. SVILUPPO | 4.1. Sviluppo software web | 2500 | 4000 | 4000 | 3750
| 4.2. Sviluppo software backend | 5000 | 6000 | 8000 | 6166.6667
| 4.3. Procedure di integrazione gestionale aziendale | 4000 | 6000 | 8000 | 6000
| 4.4. Creazione o migrazione e integrazione di banche dati | 1800 | 2000 | 3000 | 2133.3333
18050
5. TEXT E COLLAUDO | 5.1. Test e collaudo | 1000 | 1500 | 2000 | 1500
| 5.2. Installazione | 1000 | 1500 | 2000 | 1500
| 5.3. Integrazione | 1000 | 1500 | 2000 | 1500
4500
RISERVA PER RISCHI | RISERVA DI CONTINGENZA | 2000 | 3000 | 4000 | 3000
3000
| TOTALE BUDGET |  |  |  | 34266.6667