## Livello1
ATTIVITA' |  |  |  | SETTIMANA LAVORATIVA | [7 empty] | PERIODO
LIVELLO 1 | LIVELLO 2 | GG/uomo | nr |  | L | M | M | G | V | S | D | DATA INIZIO | Durata (gg) | DATA FINE
Attività A | Pianificazione di progetto | 3 | 1 | 5 gg (corta) | [7 empty] | 2021-03-09 | 3 | 2021-03-11
Attività B | Specifiche di progetto | 7 | 1 | 5 gg (corta) | [7 empty] | 2021-03-12 | 11 | 2021-03-22
Attività C | Progettazione | 3 | 1 | 5 gg (corta) | [7 empty] | 2021-03-23 | 3 | 2021-03-25
Attività D | Sviluppo Applicazione | 5 | 1 | 5 gg (corta) | [7 empty] | 2021-03-26 | 7 | 2021-04-01
Attività E | Test Applicazione | 3 | 1 | 5 gg (corta) | [7 empty] | 2021-04-02 | 5 | 2021-04-06
Attività F | Rilascio applicazione | 2 | 1 | 5 gg (corta) | [7 empty] | 2021-04-07 | 2 | 2021-04-08
Attività G | Collaudo e certificazioni | 1 | 1 | 5 gg (corta) | [7 empty] | 2021-04-09 | 1 | 2021-04-09
Formulas:
DATA FINE = IF([Durata (gg)]>0,[PERIODO]+[Durata (gg)]-1,NA())
PERIODO = [DATA FINE, row above]+1