## Livello1
ATTIVITA' |  |  |  | SETTIMANA LAVORATIVA | [7 empty] | PERIODO
LIVELLO 1 | LIVELLO 2 | GG/uomo | nr |  | L | M | M | G | V | S | D | DATA INIZIO | Durata (gg) | DATA FINE
Attività A | Pianificazione di progetto | 5 | 2 | 5 gg (corta) | [7 empty] | 2021-03-09 | 3 | 2021-03-11
Attività B | Specifiche di progetto | 6 | 1 | 5 gg (corta) | [7 empty] | 2021-03-12 | 8 | 2021-03-19
Attività C | Progettazione | 12 | 3 | 5 gg (corta) | [7 empty] | 2021-03-20 | 6 | 2021-03-25
Attività D | Istallazione impianti TLC | 30 | 3 | 5 gg (corta) | [7 empty] | 2021-03-26 | 14 | 2021-04-08
Attività E | Sviluppo applicazione SW | 30 | 3 | 5 gg (corta) | [7 empty] | 2021-04-09 | 14 | 2021-04-22
Attività F | Collaudo e sperimentazione | 30 | 1 | 5 gg (corta) | [7 empty] | 2021-04-23 | 42 | 2021-06-03
Attività G | Rilascio definitivo | 1 | 1 | 5 gg (corta) | [7 empty] | 2021-06-04 | 1 | 2021-06-04
Formulas:
DATA FINE = IF([Durata (gg)]>0,[PERIODO]+[Durata (gg)]-1,NA())
PERIODO = [DATA FINE, row above]+1